## ДО

________________________

## (Краен получател - наименование)

________________________

(Адрес на крайния получател)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Бизнес развитие“

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, e-mail: _______________________

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Бизнес развитие“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на Лийн Диджитал Солюшънс ЕООД | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Географски обхват: - Европейски Съюз – с фокус България, Германия и англоезични целеви клиенти на територията на съюза. - Северна Америка и - Близък Изток – вкл. Саудитска Арабия, ОАЕ. Обхват на услугите: - Формализиране на процеса по продажби в Лийн Диджитал Солюшънс ЕООД (ЛДС) за всеки географски регион, според неговите особености – подготвяне на план за действие (съобразен с всички изисквания на процедурата), вкл. необходими ресурси, вкл. и на процес за координиране на усилията за продажби на целевите групи/персони и в определените географски региони - Организиране на процеса по бизнес развитие за всеки регион – осигуряване на необходимите ресурси (например човешки – екип и/или необходим хардуер и софтуерни инструменти). Задължително е членовете на екипа да владеят езика на региона, за който отговарят на ниво майчин език (C2 или еквивалент). - Подготовка на членове на екипа на изпълнителя и ЛДС за провеждане на всички стъпки от процеса по бизнес развитие, вкл. демонстрации и договаряне на цени, процес за одобряване на нови сделки – провеждане на най-малко еднодневно обучение. - Прилагане на CRM системата на ЛДС в процеса на продажбите, след осигурен достъп от ЛДС до нея. - Генериране на квалифицирани лийдове чрез телемаркетинг, социални мрежи, имейл комуникация. - Създаване на база данни с контакти в сегмент B2B (бизнес-бизнес) в CRM на ЛДС – компании и лица, според конкретни изисквания за всяка целева персона (съгласно насоките в т. 3.3.), които ще бъдат представени на избрания изпълнител. - Управление на контактите: Провеждане на комуникация с идентифицирани потенциални клиенти (leads), чрез един или повече от следните канали – имейл, ЛинкдИн, телефон и запис на резултатите в CRM. - Управление на контактите: Организация на онлайн срещи с контакти проявили интерес (qualified leads – квалифицирани лийдове), в които да участва поне един вътрешен представител на ЛДС. - Събиране и анализ на пазарна информация с цел оптимизиране на процесите. - Изготвяне на тримесечни справки за ефективността на кампаниите. Начин на изпълнение на услугите: С цел качествено изпълнение на услугите, в рамките на една седмица след сключване на договор Възложителят ще организира среща за представяне на компанията, продукта Blended Leading, целите, брандинга и всяка друга релевантна информация пред избрания Изпълнител. Също така, ЛДС ще предостави на избраният изпълнител наличната информация и материали за продукта Blended Leading и достъп до CRM на компанията. Срещата може да бъде проведена на избрано от Възложителя място или онлайн. Кандидатите следва да имат предвид, че ЛДС ще възложи определянето на целевите аудитории (персоните) на външен изпълнител чрез отделна процедура за подбор. Следователно информацията за определените персони и техните характеристики ще бъдат предоставени на изпълнителя по настоящата процедура в рамките на 2 работни дни след получаването им от изпълнителя на процедурата, в която е възложено и определянето на персоните. Кандидатите следва да имат предвид, че до изтичане на първата седмица от сключване на договора по настоящата процедура персоните може да не са определени, което ще доведе до невъзможност ЛДС да ги представи в посочения в горния параграф едноседмичен срок. В такъв случай, ЛДС ще представи предварително дефинирани персони от вътрешния екип, а за контактите включени в CRM системата на ЛДС от избрания по настоящата процедура изпълнител преди получаване на дефинираните от избрания по другата процедура изпълнител персони, няма да се налагат санкциите и проверките описани в секция „3.4. Отчетност и приемане на работата“ по-долу, но тези контакти трябва да отговарят на предварително дефинираните от ЛДС персони и последните се включват в бройките за постигане на долупосочените показатели. След провеждане на първоначална среща, услугите ще се провеждат съгласно разработения от Изпълнителя план по т. 1 по-горе. Услугите по т. 1-4 по-горе следва да бъдат изпълнени в рамките на 2 седмици след сключване на договор. Услугите по т. 5 – 10 се изпълняват съгласно плана по т. 1 и съобразно изискванията на настоящата спецификация, които са водещи. Качеството на изпълнение на услугите ще бъде проследявано на тримесечна база, като за целта ще бъдат използвани следните показатели: - Брой създадени контакти в CRM системата, отговарящи на сегментацията спрямо нишовата таргет аудитория на ЛДС и потвърдена от него (т.е. на определените персони) - най-малко 25 000 контакта, които включват най-малко по 8 000 контакта от всеки от регионите – за целия срок за изпълнение на услугите. - Брой изпратени и получени имейли на идентифицирани потенциални клиенти, отговарящи на сегментацията спрямо нишовата таргет аудитория на ЛДС и потвърдена от него (определените персони) – най-малко 25 000, които включват най-малко по 8 000 контакта от всеки от регионите – за целия срок за изпълнение на услугите. Имейли, който са се върнали като недоставени не се зачитат като изпратени. - Брой изпратени покани в ЛинкдИн – най-малко 36 000, които включват най-малко по 12 000 контакта от всеки от регионите – за целия срок за изпълнение на услугите - Брой изпратени първи съобщения в ЛинкдИн след приети покани - най-малко 24 000, които включват най-малко по 8 000 контакта от всеки от регионите – за целия срок за изпълнение на услугите. - Брой проведени телефонни разговори с лице на позиция, за която може да се счита, че отговаря за закупуване на продукти и услуги от страна на потенциален клиент - най-малко 16 000, които включват най-малко по 5 000 обаждания към контакти от всеки от регионите – за целия срок за изпълнение на услугите. - Брой квалифицирани контакти на позиция, за която може да се счита, че отговаря за закупуване на продукти и услуги, записани в CRM системата – това са контакти, проявили интерес към продукта на клиента и към организиране на среща с клиента за представяне на продукта – най-малко 4 000 контакта без да има минимални изисквания за брой квалифицирани контакти за регион. Отчетност и приемане на работата На всеки три месеца Възложителят ще проверява напредъка по изпълнение на дейностите. Напредъкът по изпълнението на услугите ще се удостоверява със справка от изпълнителя. Изпълнението за всяко тримесечие ще се приема с двустранен приемо-предавателен протокол, придружен от справка от изпълнителя за напредъка по всеки от показателите и при постигане на следните резултати по тримесечия: I-во тримесечие; II-ро тримесечие; III-то тримесечие; IV-то тримесечие. Брой създадени контакти в CRM системата; 20% от целта по показателя; 50% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходното тримесечие; 75% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия; 100% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия. Брой изпратени имейли на идентифицирани потенциални; 20% от целта по показателя; 50% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходното тримесечие; 75% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия; 100% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия. Брой изпратени покани в ЛинкдИн; 20% от целта по показателя; 50% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходното тримесечие; 75% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия; 100% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия. Брой изпратени съобщения в ЛинкдИн; 20% от целта по показателя; 50% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходното тримесечие; 75% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия; 100% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия. Брой телефонни обаждания; 20% от целта по показателя; 50% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходното тримесечие; 75% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия; 100% от целта по показателя с натрупване с резултатите от предходните тримесечия. При неизпълнение на целта за периода, услугите не се приемат до постигане на целта и съответно не се подписва двустранен приемо-предавателен протокол (който е предпоставка за извършване на плащане за съответното тримесечие). В случай, че в рамките на някое/и тримесечие и в целия срок на изпълнение на услугите не бъдат постигнати една или повече от заложените цели за един или повече от определените в настоящата точка показатели, ЛДС може да приложи предвидените в Договора неустойки. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Не е приложимо |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Съгласно изискванията към услугите |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Собствеността на всички резултати от услугите преминава към Лийн Диджитал Солюшънс ЕООД. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация: Не е приложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). __________________________________ |  |  |
| Други: _____________________________ |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бизнес развитие |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Начинът на плащане е, както следва:

1.	Плащанията по договора ще бъдат авансово, 3 (три) междинни и едно финално

2.	Размерът на авансовото плащане ще е 10% от стойността на договора.

3.	Размерът на междинните плащания ще е общо 60% от стойността на договора, като всяко от тях ще е в размер 20% от стойността на договора.

4.	Размерът на финалното плащане ще бъде 30% от стойността на договора.

Плащанията се извършват в съответните срокове, посочени в проекта на Договор, след издаване на валидна фактура с всички необходими реквизити, като за междинно плащане е необходим двустранно подписан без забележки междинен приемо-предавателен протокол, а за финално плащане е необходимо наличието на двустранно подписан без забележки финален приемо-предавателен протокол.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.